## 封面
2019年度甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局预算执行情况绩效自评报表
编报部门（单位公章）：甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局
编报日期：2020年4月15日
联系人及电话：张晓丽 13893556381

## 目录
2019年度部门预算支出绩效自评报表目录
一、部门自评报告
二、部门整体支出自评表
三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
1、甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年森林生态效益补偿项目自评表
2、甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年中央财政造林补贴项目自评表
3、甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年林业国家级自然保护区补助项目自评表
4、农业保险保费补贴项目自评表
5、甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年林木种质资源调查项目自评表
6、以国家公园为主体的保护地体系及野生动植物和湿地资源管理项目自评表
7、甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年省级财政防沙治沙项目自评表
8、甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年省级财政森林防火项目自评表
9、维修费(其他林业和草原支出)自评表
10、甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年省级财政林业事业发展项目自评表
11、甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年省级财政林业有害生物防治项目自评表

## 省级部门（单位）整体支出绩效自评表
2019年省级部门（单位）整体支出绩效自评表
部门（单位）名称 | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局
部门（单位）整体支出 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） |  | 分值 | 得分
| 全年支出 | 3177.1 | 3733.05 | 3201.92 | 85.77% |  | 10 | 9.15
| 其中：基本支出 | 524.3 | 541.74 | 541.74 | 100% |  | — | —
| 项目支出 | 2652.8（含结转资金703万元） | 3191.31（含结转资金703万元） | 2660.18 | 83.36% |  | — | —
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 目标实际完成情况
| 目标1：单位正常运转，职工工资按时发放。 |  |  | 目标1完成情况：单位能够正常运转，职工工资能够按时发放。
| 目标2：完成185.31万亩国家级公益林的管护任务。 |  |  | 目标2完成情况：完成了185.31万亩国家级公益林的管护任务。
| 目标3：按要求参加政策性森林保险，参保品种为生态公益林（灌木林），参保承保面积为193万亩。 |  |  | 目标3完成情况：本年度参保承保面积193万亩。年内，已向承保方中国人民财产保险股份有限公司武威市分公司拨付保险金共计193万元。
| 目标4：在连古城保护区完成防风固沙林营造0.3万亩。 |  |  | 目标4完成情况：利用中央财政造林补贴项目资金在三角城保护站2林班73、79、80、82、83、85、86、87、88、91、92、95小班完成防风固沙林营造0.3万亩。
| 目标5：新建野外视频监控塔2座，购置安装超高清双光谱森林监测红外热成像专用光电转台、太阳能风能光电互补供电系统、防雷系统、防盗设施等各2套；架设信号传输设施2套；对野外视频监控系统设备进行维护。 |  |  | 目标5完成情况：利用2018年林业国家级自然保护区补助项目资金完成2座野外视频监控塔的新建工作；购置安装了超高清双光谱森林监测红外热成像专用光电转台、太阳能风能光电互补供电系统、防雷系统、防盗设施等各2套；架设了2套信号传输设施；对野外视频监控系统设备进行了维护。
| 目标6：在连古城保护区开展杨树食叶害虫、柳树蛀干害虫和鼠兔害等有害生物的防治、监测调查及技术培训。 |  |  | 目标6完成情况：利用2019年省级财政林业有害生物防治项目资金在三角城保护站孙家井进行鼠兔害防治2800亩；利用2018年省级财政林业有害生物防治项目资金在三角城保护站三角城遗址到小(东)孙(家井)公路西侧两段，完成梭梭绵粉蚧防治5000亩。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 项目支出预算执行率 | =100% | 83.36% | 2 | 1.66 | 部分项目因错过最佳施工期结转下年实施
|  |  | “三公经费”控制率 | <=100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 结转结余变动率 | <=0% | -24% | 2 | 2
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
|  |  | 资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 采购管理 | 政府采购规范性 | 采购管理 | 采购管理 | 2 | 2
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2
|  | 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% | 100% | 2 | 2
|  | 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2
| 履职效果 | 部门履职目标 | 工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 7 | 部分项目因错过最佳施工期结转下年实施
|  |  | 成本控制情况 | 定额标准内 | 定额标准内 | 6 | 6
|  | 部门效果目标 | 有责投诉发生数（个） | =0 | =0 | 6 | 6
|  |  | 公益林区生态效益改善是否明显 | 明显 | 明显 | 6 | 6
|  |  | 土地沙化改善是否明显 | 明显 | 明显 | 6 | 4 | 需要继续加大治理力度
|  |  | 有效控制林业有害生物扩散蔓延 | 优良 | 优良 | 6 | 4 | 需要继续加强监测与防控
|  | 社会影响 | 违法违纪情况 | >=0 | 0 | 10 | 10
| 能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2
|  | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | >=80% | 80% | 2 | 1 | 需要继续加强信息化建设
|  | 人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
|  | 档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2
| 服务对象满意度 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | >=80% | 85% | 10 | 10
合 计 | [6 empty] | 90.81
其他需要说明的问题：无。
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

## 部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
2019年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目资金（万元） | [5 empty] | 自评得分 | 备注 （年末结转）
|  |  | 全年预算数（A） |  |  |  | 全年执行数（B） | 执行率 （B/A）
|  |  | 小计 | 当年财政拨款 | 上年结转资金 | 其他资金
1 | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区 2019年森林生态效益补偿项目 | 甘肃省林业和草原局 | 2237.14 | 1837 | 400.14 |  | 2056.66 | 91.93% | 90.19 | 180.48
2 | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区 2019年中央财政造林补贴项目 | 甘肃省林业和草原局 | 60 | 60 |  |  | 60 | 100% | 92 | 0
3 | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区 2019年林业国家级自然保护区补助项目 | 甘肃省林业和草原局 | 449.84 | 250 | 199.84 |  | 199.84 | 44.42% | 89.44 | 250
4 | 农业保险保费补贴项目 | 甘肃省林业和草原局 | 243.65 | 241 | 2.65 |  | 193 | 79.21% | 97.92 | 50.65
5 | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区 2019年省级财政林木种质资源调查项目 | 甘肃省林业和草原局 | 5 | 5 |  |  | 5 | 100% | 95 | 0
6 | 2019年省级财以国家公园为主体的保护地体系及野生动植物和湿地资源管理项目 | 甘肃省林业和草原局 | 4 | 4 |  |  | 4 | 100% | 95 | 0
7 | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区 2019年省级财政防沙治沙项目 | 甘肃省林业和草原局 | 20 | 20 |  |  |  | 0% | 80 | 20
8 | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区 2019年省级财政森林防火项目 | 甘肃省林业和草原局 | 20 | 20 |  |  | 20 | 100% | 95 | 0
9 | 维修费(其他林业和草原支出) | 甘肃省林业和草原局 | 13.31 | 13.31 |  |  | 13.31 | 100% | 93 | 0
10 | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区 2019年省级财政林业事业发展项目 | 甘肃省林业和草原局 | 30 | 30 |  |  |  | 0% | 80 | 30
11 | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区 2019年省级财政林业有害生物防治项目 | 甘肃省林业和草原局 | 18 | 8 | 10 |  | 18 | 100% | 90 | 0
12 | 2018年极小种群野生动植物拯救与保护项目 （中央基建） | 甘肃省林业和草原局 | 20.37 |  | 20.37 |  | 20.37 | 100% |  | 0
13 | 2018年重点防护林工程（中央基建） | 甘肃省林业和草原局 | 50 |  | 50 |  | 50 | 100% |  | 0
14 | 2018年办公用房维修改造 | 甘肃省林业和草原局 | 20 |  | 20 |  | 20 | 100% |  | 0
| 合计 |  | 3191.31 | 2488.31 | 703 |  | 2660.18 | 83.36% |  | 531.13

## 森林生态效益补偿
2019年省级部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年森林生态效益补偿项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2237.14 | 2237.14 |  | 2056.66 |  | 10 |  | 91.93% |  | 9.19
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1837 | 1837 |  | 1656.52 |  | — |  | 90.18% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 400.14 | 400.14 |  | 400.14 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年，森林生态效益补偿项目计划在连古城保护区完成185.31万亩国家级公益林的管护任务。在保护区内完成补植造林6500亩；完成防灾减灾（压沙造林）3500亩；新建连古城保护站办公楼1132.61㎡；购置打印复印扫描一体机、档案柜、档案盒、纸张、墨粉及其他所需的办公耗材等。 | [5 empty] | 2019年，我局森林生态效益补偿项目在连古城保护区完成185.31万亩国家级公益林的管护任务。在黄岭保护站志云、阳和北部沙漠完成补植补造1500亩；在三角城保护站孙家井西部沙漠完成补植造林1500亩；在连古城保护站古城遗址西北部沙漠公益林区完成补植补造3500亩；完成防灾减灾（压沙造林）3500亩；新建连古城保护站办公楼1132.61㎡；购置了办公所需的打印复印扫描一体机、档案柜、档案盒、纸张、墨粉及其他所需的办公耗材等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 治沙造林面积 |  |  | 10000亩 | 10000亩 | 10 |  | 10
|  |  | 国有国家级公益林面积 |  |  | 185.31万亩 | 185.31万亩 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率（100%）） |  |  | <=0.46% | 1.72% | 6 |  | 0 |  | 需要进一步加强监测与防控力度
|  |  | 林业有害生物测报准确率（%） |  |  | >=88% | 90% | 6 |  | 6
|  |  | 森林火灾受害率（%） |  |  | <=0.09% | 0% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉发生数（个） |  |  | <=2 | 0 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 有效控制林业有害生物扩散蔓延 |  |  | 优良 | 优良 | 5 |  | 5
|  |  | 公益林区生态效益改善是否明显 |  |  | 明显 | 明显 | 5 |  | 5
|  |  | 土地沙化改善是否明显 |  |  | 明显 | 明显 | 5 |  | 2 |  | 需要继续加大治理力度
|  | 可持续影响指标 | 政策宣传到位率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 档案管理健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=80% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.19
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 中央财政造林补贴
2019年省级部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年中央财政造林补贴项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 60 |  | 60 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年，中央财政造林补贴项目计划在连古城保护区完成防风固沙林营造0.3万亩。 | [5 empty] | 2019年，我局中央财政造林补贴项目在三角城保护站2林班73、79、80、82、83、85、86、87、88、91、92、95小班完成防风固沙林营造0.3万亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 治沙造林面积 |  |  | 3000亩 | 3000亩 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率（100%）） |  |  | <=0.46% | 1.72% | 8 |  | 0 |  | 需要进一步加强监测与防控力度
|  |  | 林业有害生物测报准确率（%） |  |  | >=88% | 90% | 8 |  | 8
|  |  | 森林火灾受害率（%） |  |  | <=0.09% | 0% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉发生数（个） |  |  | <=2 | 0 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 有效控制林业有害生物扩散蔓延 |  |  | 优良 | 优良 | 5 |  | 5
|  |  | 公益林区生态效益改善是否明显 |  |  | 明显 | 明显 | 5 |  | 5
|  |  | 土地沙化改善是否明显 |  |  | 明显 | 明显 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 政策宣传到位率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 档案管理健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=80% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 林业自然保护区
2019年省级部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年林业国家级自然保护区补助项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 449.84 |  | 199.84 |  | 10 |  | 44.42% |  | 4.44
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 250 |  |  |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 199.84 |  | 199.84 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年，林业国家级自然保护区补助项目计划完成保护区勘界工作；新建黄岭、花儿园、红崖山保护站等3个基层保护站视频会议分会场；对野外视频监控系统进行更新维护；新架设通信杆路23根，铺设通信光缆46km，开通古城、土山子、青土湖、红菓子井等4个保护站野外视频监控点的互联网专线。利用2018年结转资金新建野外视频监控塔2座，购置安装超高清双光谱森林监测红外热成像专用光电转台、太阳能风能光电互补供电系统、防雷系统、防盗设施等各2套；架设信号传输设施2套；对野外视频监控系统设备进行维护。 | [5 empty] | 2019年，我局利用2018年林业国家级自然保护区补助项目资金完成2座野外视频监控塔的新建工作；购置安装了超高清双光谱森林监测红外热成像专用光电转台、太阳能风能光电互补供电系统、防雷系统、防盗设施等各2套；架设了2套信号传输设施；对野外视频监控系统设备进行了维护。2019年林业国家级自然保护区补助项目正在按照实施方案批复内容有序实施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 25 |  | 20 |  | 2019年中央财政林业国家级自然保护区补助资金250万元于2019年7月份下达。按照批复的实施方案，该项目建设期限为1年，即：2019年11月～2020年11月。目前，该项目正在进行政府采购及招投标工作，计划在2020年10月底以前全面完成项目建设任务。
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 25 |  | 25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉发生数（个） |  |  | <=2 | 0 | 7 |  | 7
|  | 生态效益指标 | 生态环境改善明显 |  |  | 明显 | 明显 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 政策宣传到位率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 档案管理健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 8 |  | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=80% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.44
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 农业保险保费
2019年省级部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 农业保险保费补贴项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 243.65 |  | 193 |  | 10 |  | 79.21% |  | 7.92
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 241 |  | 190.35 |  | — |  | 78.98% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 2.65 |  | 2.65 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了将保护区内林业有害生物危害控制在最低限度内，有效减少因灾害带来的经济损失，稳定林业生产发展，为灾后植被恢复提供经济补偿支持，进而提高植被恢复的速度，提高生态质量。 | [5 empty] | 2019年，民勤连古城保护区公益林参保面积193万亩，完成年初预定参保目标。将保护区内林业有害生物危害控制在最低限度内，有效减少了因灾害带来的经济损失，稳定了林业生产发展，为灾后植被恢复提供了经济补偿支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 承保计划面积 |  |  | 193万亩 | 193万亩 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 风险保障水平 |  |  | ≥92% | 95% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 查勘定损及时率 |  |  | ≥95% | 98% | 8 |  | 8
|  |  | 投保及时率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8
|  |  | 赔付率（出险） |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 保险有效时限 |  |  | 2019年06月23日零时起至2020年06月22日二十四时止 | 2019年06月23日零时起至2020年06月22日二十四时止 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立健全风险补偿保障制度 |  |  | ≥95% | 96% | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 有效化解风险、促进公益 林健康发展和带动能力 |  |  | ≥95% | 96% | 8 |  | 8
|  |  | 政策宣传到位率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 档案管理健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保满意度 |  |  | ≥95% | 96% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.92
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 种植资源调查
2019年省级部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年林木种质资源调查项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年，林木种质资源调查项目计划在连古城保护区完成林草种质资源的调查、监测及技术培训工作。 | [5 empty] | 2019年，我局利用林木种质资源调查资金在连古城保护区完成了林草种质资源的调查、监测及技术培训等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 25 |  | 25
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 25 |  | 25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉发生数（个） |  |  | <=2 | 0 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 政策宣传到位率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 需要继续加大宣传力度
|  |  | 档案管理健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=80% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 以国家公园为主体动植物保护
2019年省级部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 以国家公园为主体的保护地体系及野生动植物和湿地资源管理项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年，以国家公园为主体的保护地体系及野生动植物和湿地资源管理项目资金计划用于保护区宣传经费。 | [5 empty] | 2019年，我局利用以国家公园为主体的保护地体系及野生动植物和湿地资源管理项目资金主要制作防火年画1000幅；制作保护地体系及野生动植物资源保护管理宣传展板1块；制作森林防火、植树节、“爱鸟周”及世界防治荒漠化和干旱日宣传条幅43幅；制作公益林制度牌8幅。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 25 |  | 25
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 25 |  | 25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉发生数（个） |  |  | <=2 | 0 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 政策宣传到位率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 需要继续加大宣传力度
|  |  | 档案管理健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=80% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 防沙治沙
2019年省级部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年省级财政防沙治沙项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年，省级财政防沙治沙项目计划在连古城保护区营造防风固沙林（灌木林）400亩。 | [5 empty] | 2019年省级财政防沙治沙项目资金20万元于2019年3月21日下达，因错过最佳造林施工期，形成资金结转。目前，已完成造林任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 治沙造林面积 |  |  | 400亩 | 0亩 | 10 |  | 5 |  | 因错过最佳造林施工期，计划2020年4月实施。目前，已完成造林任务。
|  | 质量指标 | 林业有害生物测报准确率（%） |  |  | >=88% | 90% | 10 |  | 10
|  |  | 森林火灾受害率（%） |  |  | <=0.09% | 0% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 及时 | 不及时 | 10 |  | 5 |  | 因错过最佳造林施工期，计划2020年实施。。目前，已完成造林任务。
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉发生数（个） |  |  | <=2 | 0 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 有效控制林业有害生物扩散蔓延 |  |  | 优良 | 优良 | 5 |  | 5
|  |  | 公益林区生态效益改善是否明显 |  |  | 明显 | 明显 | 5 |  | 5
|  |  | 土地沙化改善是否明显 |  |  | 明显 | 明显 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 政策宣传到位率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 档案管理健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=80% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 森林防火
2019年省级部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年省级财政森林防火项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 20 |  | 20 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 20 |  | 20 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年，省级财政森林防火项目计划在连古城保护区完成森林防火基础设施建设，购置储备防扑火机具等森林防火物资，防火宣传、培训、监督检查等工作。 | [5 empty] | 2019年，我局省级财政森林防火项目资金主要用于连古城保护区森林防火基础设施建设，购置储备了防扑火机具等森林防火物资，同时用于防火宣传、培训、监督检查等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 森林火灾受害率（%） |  |  | <=0.09% | 0% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 及时 | 不及时 | 15 |  | 15
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 15 |  | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉发生数（个） |  |  | <=2 | 0 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 政策宣传到位率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 5 |  | 需要继续加大宣传力度
|  |  | 档案管理健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=80% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 维修费
2019年省级部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 维修费(其他林业和草原支出)
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.8 | 13.31 |  | 13.31 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.8 | 13.31 |  | 13.31 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过实施办公楼水、电、门窗、墙体粉刷等维修改造工程，降低办公能耗，改善办公环境，满足办公需求，树立机关形象，提升自然资源资产保护管理能力。 | [5 empty] | 2019年，我局利用维修费完成了局办公楼卫生间的维修改造工程，改善了办公环境，满足了办公需求，树立了机关形象。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 25 |  | 25
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 25 |  | 25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉发生数（个） |  |  | <=2 | 0 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 政策宣传到位率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 3 |  | 需要继续加大宣传力度
|  |  | 档案管理健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=80% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 林业事业发展
2019年省级部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年省级财政林业事业发展项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 30 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 30 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年省级财政林业事业发展项目计划用于黄岭、勤锋、花儿园保护站管护用房维修改造。 | [5 empty] | 2019年省级财政林业事业发展项目资金于2019年12月29日下达，计划2020年实施。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 25 |  | 15 |  | 项目资金于2019年12月29日下达，计划2020年实施。
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 25 |  | 25
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉发生数（个） |  |  | <=2 | 0 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 政策宣传到位率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 档案管理健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=80% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 林业有害生物防治
2019年省级部门预算项目支出绩效自评表
项目名称 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区2019年省级财政林业有害生物防治项目
主管部门 |  | 甘肃省林业和草原局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 甘肃民勤连古城国家级自然保护区管理局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 18 | 18 |  | 18 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 8 |  | 8 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年，省级财政林业有害生物防治项目计划在连古城保护区开展杨树食叶害虫、柳树蛀干害虫和鼠兔害等有害生物的防治、监测调查及技术培训。 | [5 empty] | 2019年，我局利用2019年省级财政林业有害生物防治项目资金在三角城保护站孙家井进行鼠兔害防治2800亩；利用2018年省级财政林业有害生物防治项目资金在三角城保护站三角城遗址到小(东)孙(家井)公路西侧两段，完成梭梭绵粉蚧防治5000亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害防治面积 |  |  | 7800亩 | 7800亩 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 林业有害生物成灾率（100%）） |  |  | <=0.46% | 1.72% | 8 |  | 0 |  | 需要进一步加强监测与防控力度
|  |  | 林业有害生物测报准确率（%） |  |  | >=88% | 90% | 8 |  | 8
|  |  | 森林火灾受害率（%） |  |  | <=0.09% | 0% | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  |  | 及时 | 及时 | 8 |  | 8
|  | 成本指标 | 成本控制情况 |  |  | 定额标准内 | 定额标准内 | 8 |  | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉发生数（个） |  |  | <=2 | 0 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 有效控制林业有害生物扩散蔓延 |  |  | 优良 | 优良 | 5 |  | 5
|  |  | 公益林区生态效益改善是否明显 |  |  | 明显 | 明显 | 5 |  | 5
|  |  | 土地沙化改善是否明显 |  |  | 明显 | 明显 | 5 |  | 3 |  | 需要继续加大治理力度
|  | 可持续影响指标 | 政策宣传到位率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 档案管理健全性 |  |  | 健全 | 健全 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=80% | 85% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。